## obras
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua
Programas y Proyectos de Inversion
1ro. Enero al 31 Diciembre de 2023
Proyectos de Inversión en proceso
Nombre de la Obra | Ubicación | Monto Autorizado del Contrato | Convenios modificatorios | Monto pagado en 2022 | Monto ejercido en el trimestre Enero-Marzo 2023 | Monto ejercido en el trimestre Abril-Junio 2023 | Monto ejercido en el trimestre Julio-Septiembre 2023 | Monto ejercido en el trimestre Octubre-Diciembre 2023 | Monto por ejercer | Ejecutor del Proyecto
Ampliacion de Centro Comunitario Palestina | Av. Palestina #9511 Col. Tabalaopa | 5266703.32 |  | 1580011.14 | 503116.24 | 1200511.49 | 1551618.67 | 0 | 431445.78 | Cantabria Eventos y Servicios SA de CV
Ampliacion COMEDOR 2 DE JUNIO | Electricistas 210 | 643275.58 | 77802.74 | 0 | 0 | 278333.29 | 364941.36 | 77801.97 | 1.7 | Constructora GADYP, SA de CV