## obras
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua
Programas y Proyectos de Inversion
1ro. Enero al 30 de Septiembre de 2022
Proyectos de Inversión en proceso
Nombre de la Obra | Ubicación | Monto Autorizado del Contrato | Convenios modificatorios | Monto pagado en 2021 | Monto ejercido en el trimestre Enero-Marzo 2022 | Monto ejercido en el trimestre Abril-Junio 2022 | Monto ejercido en el trimestre Julio-Septiembre 2022 | Monto por ejercer | Ejecutor del Proyecto | Comentarios
Adecuaciones al Centro Comunitario Cerro de la Cruz | Calle 64 y Ignacio de la Llave | 419680.08 | 0 | 251961.61 | 167718.47 | 0 | 0 | 2.9104e-11 | Cantabria Eventos y Servicios SA de CV
Ampliacion del ala este de las Oficinas DIF | Glandorf # 4106 | 7107446.46 | 1319452.27 | 2132233.94 | 1041781.19 | 3161455.6 | 1656351.68 | 435076.32 | Infaestructura Global PABE SA de CV