## obras
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua
Programas y Proyectos de Inversion
Al 30 de Junio de 2021
Proyectos de Inversión en proceso
Nombre de la Obra | Ubicación | Monto Autorizado del Contrato | Convenios modificatorios | Monto pagado en periodos anteriores | Monto ejercido en el trimestre actual | Monto por ejercer | Ejecutor del Proyecto
Remodelación Centro Comunitario Chihuahua 2000 | C.Simón Sarlat Nava # 702 | 514178.15 |  | 205671.26 | 187800.14 | 120706.75 | Dir. Obras Publicas
Ampliación Oficinas DIF | Glandorf # 4106 | 1594230.5 |  | 914747.77 | 658015.56 | 21467.17 | Dir. Obras Publicas
Remodelación fachada y baños en CDEFAM Vallarta | C. González Cossio y Uxmal | 741975.58 | 315074.55 | 732260.75 | 326139.7 | -1350.32 | Dir. Obras Publicas
(Continuación)
Remodelación CC. 2 de Junio | C. Electricista # 210 | 1127770.42 | 0 | 451108.17 | 63498.4 | 613163.85 | Dir. Obras Públicas
Estudio estructural CC. Industrial | C. Oaxaca # 19 | 19720 | 0 | 0 | 19720 | 0 | OSCAR FARAEL RUIZ MEDINA
* Nota Aclaratoria | El monto pagado en periodos anteriores
de la ampliacion Oficinas del DIF
incluye $34,220.00 del proyecto estructural