## obras
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua
Programas y Proyectos de Inversion
Al 30 de Septiembre de 2021
Proyectos de Inversión en proceso
Nombre de la Obra | Ubicación | Monto Autorizado del Contrato | Convenios modificatorios | Monto pagado en periodos anteriores | Monto ejercido en el trimestre actual | Monto por ejercer | Ejecutor del Proyecto | Comentarios
Remodelación Centro Comunitario Chihuahua 2000 | C.Simón Sarlat Nava # 702 | 514178.15 |  | 392813.09 | 67246.14 | 54118.92 | Dir. Obras Publicas | Oficio No. D/4346 de Obras Publica solicita cancelacion por finiquito los $54,118.92.
Ampliación Oficinas DIF | Glandorf # 4106 | 1594230.5 | 383927.37 | 1573564.28 | 404593.59 | 5.8208e-11 | Dir. Obras Publicas
Remodelación fachada y baños en CDEFAM Vallarta | C. González Cossio y Uxmal | 741975.58 | 316424.87 | 732260.75 | 326139.7 | 0 | Dir. Obras Publicas
(Continuación)
Remodelación CC. 2 de Junio | C. Electricista # 210 | 1127770.42 | 0 | 514606.57 | 388080.75 | 225083.1 | Dir. Obras Públicas
Estudio estructural CC. Industrial | C. Oaxaca # 19 | 19720 | 0 | 0 | 19720 | 0 | Oscar Rafael Ruiz Medina
Estudio estructural CC. Porvenir | Av. Venceremos y Mina los Reyes | 15080 | 0 | 0 | 15080 | 0 | Oscar Rafael Ruiz Medina
Estudio estructural CC. Marmol | Calle 15a. Y C. Eusebio Castillo 8400 | 22040 | 0 | 0 | 22040 | 0 | Oscar Rafael Ruiz Medina
Estudio estructural CC. 2 de junio | C. Electricista # 210 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | 0 | Pedro Ignacio Hernandez
* Nota Aclaratoria | El monto pagado en periodos anteriores
de la ampliacion Oficinas del DIF
incluye $34,220.00 del proyecto estructural