## obras
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua
Programas y Proyectos de Inversion
1ro. Enero al 31 marzo de 2026
Proyectos de Inversión en proceso
Nombre de la Obra | Ubicación | Monto Autorizado del Contrato | Convenio modificatorio apmpliacion de plazo | Monto ejercido 2025 | Monto ejercido en el trimestre Enero-Marzo 2026 | Monto ejercido en el trimestre Abril-Junio 2026 | Monto por ejercer | Ejecutor del Proyecto
PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS Y NIÑOS | CHIHUAHUA, CHIH. | 32091737.2 | 2026-04-29 | 18144093.73 | 669861.98 | 0 | 13277781.49 | CONSTRUCCIONES MARRO, SA DE CV